## Project schedule
| Course Hub | [5 empty] | Project start: | [7 empty] | 2026-04-03
[7 empty] | Display week: | [7 empty] | 1
[7 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13
| TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END |  | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13
[7 empty] | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Main Tasks
| Home Page | Raghad | 100% | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 4
| Course links | Fajer | 100% | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 3
| Course list page | Fajer,All group members | 100% | 2026-04-08 | 2026-04-12 | 5
| About us, conact us | Maha, All group members | 100% | 2026-04-12 | 2026-04-15 | 4
| Support course links | Wala | 100% | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 3
| suggestions page | Wala, All group members | 100% | 2026-04-09 | 2026-04-11
Milestone Handover
| README | Maha | 100% | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 7